## 1) Fragen zu Projektsteckbrief
Information: Das benannte Projekt "Staplerleitsystem" dient nur zur exemplarischen Darstellung in den weiterführenden Tabellen!
Erste Fragen zu Projekten | Gefragt (Datum) | Beantwortet? (Datum) | Antwort Geschäftsführung?
§ Was ist der zentrale Nutzen des Projektes?
§ Welche Verbesserung zur aktuellen Situation wird angestrebt?
§ Warum soll das Projekt überhaupt durchgeführt werden?
§ Was hat das Unternehmen davon? Und: Was haben die Beschäftigten davon?
§ Welche Rahmendaten hat das Projekt: Projektbeschreibung, Beteiligte, Termine, Kosten, mögliche Risiken.
§ …
§ …
§ …
§ …
§ …
1) Fragen zu Projektsteckbrief (Broschüre, S. 9. )
HINWEISE zur Bearbeitung
Diese Tabelle dient als Controlling-Instrument für den Betriebsrat. Welche Fragen hat er bereits platziert? Welche sind beantwortet? Wer mag, kann eine kurze Anmerkung in die Spalte "E" der Tabelle schreiben.

## 2a) Sortierung -Var. 1 Liste
|  | Projekt 1: (Titel eingeben) | Projekt2: (Titel eingeben)
| Einschätzungen zu folgenden Fragen | Anmerkungen | Anmerkungen
Strategischer Nutzen des Projektes | Welche Bedeutung misst die Unternehmensleitung dem Projekt bei (Vorzeigeprojekt)?
Wie ist der strategische Nutzen? Verbessert oder stärkt das Projekt die Marktstellung/ Position beim Kunden…
Setzt das Projekt an den richtigen Problemen des Unternehmens oder des Standortes an?
Passt das Projekt in die Digitalisierungsstrategie
Wie ist der gesteckte finanzielle Rahmen für das Projekt (im Vergleich zu anderen Projekten)?
…
…
Betroffenheit der Beschäftigten | Wie hoch ist die Anzahl der betroffenen Beschäftigten
Wird es Auswirkungen auf die Anzahl der Arbeitsplätze in den betroffenen Bereichen geben?
Sind (tief greifende) Auswirkungen auf die betriebliche Arbeitsorganisation zu erwarten?
Sind Veränderungen bei der Arbeitsbelastung der Beschäftigten zu erwarten?
Werden sich die Qualifikationsanforderungen an die Beschäftigten verändern?
Sind Wirkungen in Richtung der Leistungs- und Verhaltenskontrolle absehbar?
Sind Wirkungen in Richtung Datenschutz absehbar?
Sind übergreifende Auswirkungen zu erwarten (also über mehrere Abteilungen und/oder Berufsgruppen)?
…
…
Einschätzung zu den Folgen für die Betriebsratsarbeit | Wie bekannt ist dem Betriebsrat der aktuelle inhaltliche Stand des Projektes?
Ist der BR bisher aktiv am Projekt beteiligt worden? Steht das an?
Sind mögliche Handlungsfelder für den Betriebsrat bereits erkennbar?
Handelt es sich um einen Sachverhalt, der einigungsstellenfähig ist (§ 87 BetrVG)?
Wird eine neue (Gesamt-)Betriebsvereinbarung notwendig sein? Oder die Veränderung einer bestehenden (Gesamt-)Betriebsvereinbarung?
Wird sich das auf tarifvertraglich relevante Themen wie Arbeitszeit/Entgelt auswirken?
…
…
FAZIT: Soll/muss der Betriebsrat tätig werden?
2a) Sortierung - Variante 1: Fragenliste (Broschüre, S. 11 )
HINWEISE zur Bearbeitung
Diese Tabelle dient dazu, erste Einschätzungen zu einzelnen Fragen zu finden. Der Betriebsrat geht dazu die Fragen durch. Wer mag, kann eine kurze Anmerkung in die Spalte "D" (bzw. fortfolgende Spalten) der Tabelle schreiben.

## 2a) Sortierung -Var. 2 Ampel
[7 empty] | Beispiel: Projekt "Staplerleitsystem" |  | Projekt: xy |  | Projekt: xy
| Nr. | Einschätzungen zu folgenden Fragen | 0 | 1 | 2 | 3 | Einschätzung | Anmerkungen | Einschätzung | Anmerkungen | Einschätzung | Anmerkungen
Strategischer Nutzen des Projektes | 1 | Welche Bedeutung misst die Unternehmensleitung dem Projekt bei (Vorzeigeprojekt)? | unklar | Projekt hat keine große Bedeutung | Projekt ist wichtig | Projekt hat hohe unternehmerische Bedeutung | 1
| 2 | Wie ist der strategische Nutzen? Verbessert oder stärkt das Projekt die Marktstellung/ Position beim Kunden…? | unklar | Das Projekt hat keinen/einen niedrigen Nutzen | Das Projekt hat einen spürbaren Nutzen | Das Projekt hat einen großen Nutzen | 1
| 3 | Setzt das Projekt an den wichtigen Problemen des Unternehmens oder des Standortes an? | unklar | Wichtige Probleme werden nicht angepackt | Probleme gut erkannt - aber Maßnahmen falsch | Wichtige Probleme werden angepackt | 1
| 4 | Passt das Projekt in die Digitalisierungsstrategie? | unklar | Ja, passt zur Digitalisierungs-Strategie | Passt nur zum Teil zur Digitalisierungs-Strategie | Nein, passt nicht zur Digitalisierungs-Strategie | 1
| 5 | Wie ist der gesteckte finanzielle Rahmen für das Projekt (im Vgl. zu anderen Projekten)? | unklar | Niedrigeres Investment | Investment liegt im Mittelfeld | Größeres Investment | 1
Betroffenheit der Beschäftigten | 1 | Wie hoch ist die Anzahl der grundsätzlich vom Projekt betroffenen Beschäftigten (die also Auswirkungen auf die eigene Arbeit spüren werden)? | unklar | Betrifft nur Minderheit der Beschäftigten | Hat das Niveau einer Betriebsänderung | Betrifft Mehrheit der Beschäftigten | 2
| 2 | Wird es Auswirkungen auf die Anzahl der Arbeitsplätze in den betroffenen Bereichen geben? | unklar | Beschäftigungs-Aufbau zu erwarten | Niedriger Beschäftigungs-Abbau zu erwarten | Hoher Beschäftigungs-Abbau zu erwarten | 2
| 3 | Sind (tiefgreifende) Auswirkungen auf die betriebliche Arbeitsorganisation zu erwarten? | unklar | Veränderungen werden kaum spürbar sein | Veränderungen werden spürbar sein | Veränderungen werden tiefgreifend sein | 2
| 4 | Sind Veränderungen bei der Arbeitsbelastung der Beschäftigten zu erwarten? | unklar | Keine bzw. Verbesserung der Arbeitsbelastung | Spürbare Verschlechterung der Arbeitsbelastung | Starke Verschlechterung der Arbeitsbelastung | 2
| 5 | Werden sich die Qualifikations-Anforderungen an die Beschäftigten verändern? | unklar | nein | Wahrscheinlich/ vermutlich | Ja, deutlich | 2
| 6 | Sind negative Wirkungen in Richtung der Leistungs- und Verhaltenskontrolle absehbar? | unklar | nein | Wahrscheinlich/ vermutlich | Ja, deutlich | 2
| 7 | Sind negative Wirkungen in Richtung Datenschutz absehbar? | unklar | nein | Wahrscheinlich/ vermutlich | Ja, deutlich | 2
| 8 | Sind übergreifende Auswirkungen zu erwarten? Sind also mehrere Bereiche/ Abteilungen und/oder Berufsgruppen betroffen? | unklar | Es ist lediglich ein Bereich betroffen | Es sind mehrere Bereiche betroffen | Es sind alle Bereiche betroffen | 2
Einschätzung für die Betriebsratsarbeit | 1 | Wie bekannt ist dem Betriebsrat der aktuelle inhaltliche Stand des Projektes? | unklar | Gut vertraut | Es sind nur Ansätze bekannt | Das Projekt ist völlig unbekannt | 2
| 2 | Ist der BR bisher aktiv am Projekt beteiligt worden? Steht das an? | unklar | Der Betriebsrat ist inhaltlich gut eingebunden | Der Betriebsrat ist nur formal eingebunden | Der Betriebsrat ist nicht eingebunden | 2
| 3 | Sind mögliche Handlungsfelder für den Betriebsrat bereits erkennbar? | unklar | Handlungsfelder sind eher nicht zu erkennen | Handlungsfelder sind in Ansätzen zu erkennen | Handlungsfelder sind deutlich zu erkennen | 2
| 4 | Handelt es sich um einen Sachverhalt, der einigungsstellenfähig ist (§ 87 BetrVG)? | unklar | Nein | Wahrscheinlich/ vermutlich | Ja | 2
| 5 | Wird eine neue (Gesamt-)Betriebsvereinbarung notwendig sein? Oder die Veränderung einer bestehenden (Gesamt-)Betriebsvereinbarung? | unklar | Nein | Wahrscheinlich/ vermutlich | Ja | 2
| 6 | Wird sich das auf tarifvertraglich relevante Themen wie Arbeitszeit/Entgelt auswirken? | unklar | Nein | Wahrscheinlich/ vermutlich | Ja | 2
|  |  | Max. Punktzahl | Erreichte Punktzahl
|  | Strategischer Nutzen | 15 | 5
|  | Betroffenheit der Beschäftigten | 24 | 16
|  | Einschätzungen für die Betriebsratsarbeit | 18 | 12 | Wertung
|  | Gesamtwertung | 57 | 33 | 57.89%
|  | FAZIT: Soll/muss der Betriebsrat tätig werden? | unklar | eher nein | eher ja /aber nicht von oberster Priorität | ja
2a) Sortierung - Variante 3: Ampel (Broschüre, S. 11)
HINWEISE zur Bearbeitung
Diese Tabelle dient dazu, die ersten Einschätzungen zu einzelnen Fragen rund um ein Projekt in einem Ampelsystem optisch erkennbar wiederzugeben. Der Betriebsrat geht dazu die Fragen durch und schaut, welche der Antworten ihm am passendsten erscheinen. Die passende Zahl (0, 1, 2, 3) trägt er je nach gefundener Einschätzung in die entsprechende Spalten/Zeilen-Kombination ein (Beispiel Staplerleitsystem: Eintragung der Einschätzung zu Frage 1 in Zelle I4). Wer mag, kann eine kurze Anmerkung in die nebenstehende Spalte der Tabelle schreiben (Beispiel Staplerleitsystem: Eintragung in "J4").
Note on I4: Inger Korflür: Einfach je nach Einschätzung die betreffende Zahl eingeben

## 2a) Sortierung -Var. 3 Nutzwert
| Nr. | Einschätzungen zu folgenden Fragen | 0 | 1 | 2 | 3 | Projekt "Staplerleitsystem" |  | Anmerkungen | Projekt 2 | Anmerkungen | Projekt 3 | Anmerkungen | Projekt 4 | Anmerkungen | Projekt 5 | Anmerkungen
[7 empty] | Gewichtung der Frage (Wert zwischen 0=keine und 3=hoch) | Bewertung der Frage (Wert zwischen 0 und 3)
Strategischer Nutzen des Projektes | 1 | Welche Bedeutung misst die Unternehmensleitung dem Projekt bei (Vorzeigeprojekt)? | unklar | Projekt hat keine große Bedeutung | Projekt ist wichtig | Projekt hat hohe unternehmerische Bedeutung | 3 | 3
| 2 | Wie ist der strategische Nutzen? Verbessert oder stärkt das Projekt die Marktstellung/ Position beim Kunden…? | unklar | Das Projekt hat keinen/einen niedrigen Nutzen | Das Projekt hat einen spürbaren Nutzen | Das Projekt hat einen großen Nutzen | 2 | 2
| 3 | Setzt das Projekt an den wichtigen Problemen des Unternehmens oder des Standortes an? | unklar | Wichtige Probleme werden nicht angepackt | Probleme gut erkannt - aber Maßnahmen falsch | Wichtige Probleme werden angepackt | 1 | 1
| 4 | Passt das Projekt in die Digitalisierungsstrategie? | unklar | Ja, passt zur Digitalisierungs-Strategie | Passt nur zum Teil zur Digitalisierungs-Strategie | Nein, passt nicht zur Digitalisierungs-Strategie | 2 | 3
| 5 | Wie ist der gesteckte finanzielle Rahmen für das Projekt (im Vgl. zu anderen Projekten)? | unklar | Niedrigeres Investment | Investment liegt im Mittelfeld | Größeres Investment | 1 | 2
6
7
Betroffenheit der Beschäftigten | 1 | Wie hoch ist die Anzahl der grundsätzlich vom Projekt betroffenen Beschäftigten (die also Auswirkungen auf die eigene Arbeit spüren werden)? | unklar | Betrifft nur Minderheit der Beschäftigten | Hat das Niveau einer Betriebsänderung | Betrifft Mehrheit der Beschäftigten | 3 | 3
| 2 | Wird es Auswirkungen auf die Anzahl der Arbeitsplätze in den betroffenen Bereichen geben? | unklar | Beschäftigungs-Aufbau zu erwarten | Niedriger Beschäftigungs-Abbau zu erwarten | Hoher Beschäftigungs-Abbau zu erwarten | 2 | 2
| 3 | Sind (tiefgreifende) Auswirkungen auf die betriebliche Arbeitsorganisation zu erwarten? | unklar | Veränderungen werden kaum spürbar sein | Veränderungen werden spürbar sein | Veränderungen werden tiefgreifend sein | 1 | 1
| 4 | Sind Veränderungen bei der Arbeitsbelastung der Beschäftigten zu erwarten? | unklar | Keine bzw. Verbesserung der Arbeitsbelastung | Spürbare Verschlechterung der Arbeitsbelastung | Starke Verschlechterung der Arbeitsbelastung | 3 | 3
| 5 | Werden sich die Qualifikations-Anforderungen an die Beschäftigten verändern? | unklar | nein | Wahrscheinlich/ vermutlich | Ja, deutlich | 2 | 2
| 6 | Sind negative Wirkungen in Richtung der Leistungs- und Verhaltenskontrolle absehbar? | unklar | nein | Wahrscheinlich/ vermutlich | Ja, deutlich | 1 | 1
| 7 | Sind negative Wirkungen in Richtung Datenschutz absehbar? | unklar | nein | Wahrscheinlich/ vermutlich | Ja, deutlich | 3 | 3
| 8 | Sind übergreifende Auswirkungen zu erwarten? Sind also mehrere Bereiche/ Abteilungen und/oder Berufsgruppen betroffen? | unklar | Es ist lediglich ein Bereich betroffen | Es sind mehrere Bereiche betroffen | Es sind alle Bereiche betroffen | 2 | 2
9
19
Einschätzung für die Betriebsrats-Arbeit | 1 | Wie bekannt ist dem Betriebsrat der aktuelle inhaltliche Stand des Projektes? | unklar | Betrifft nur Minderheit der Beschäftigten | Hat das Niveau einer Betriebsänderung | Betrifft Mehrheit der Beschäftigten | 3 | 3
| 2 | Ist der BR bisher aktiv am Projekt beteiligt worden? Steht das an? | unklar | Beschäftigungs-Aufbau zu erwarten | Niedriger Beschäftigungs-Abbau zu erwarten | Hoher Beschäftigungs-Abbau zu erwarten | 2 | 2
| 3 | Sind mögliche Handlungsfelder für den Betriebsrat bereits erkennbar? | unklar | Veränderungen werden kaum spürbar sein | Veränderungen werden spürbar sein | Veränderungen werden tiefgreifend sein | 1 | 1
| 4 | Handelt es sich um einen Sachverhalt, der einigungsstellenfähig ist (§ 87 BetrVG)? | unklar | Keine bzw. Verbesserung der Arbeitsbelastung | Spürbare Verschlechterung der Arbeitsbelastung | Starke Verschlechterung der Arbeitsbelastung | 3 | 3
| 5 | Wird eine neue (Gesamt-)Betriebsvereinbarung notwendig sein? Oder die Veränderung einer bestehenden (Gesamt-)Betriebsvereinbarung? | unklar | nein | Wahrscheinlich/ vermutlich | Ja, deutlich | 2 | 2
| 6 | Wird sich das auf tarifvertraglich relevante Themen wie Arbeitszeit/Entgelt auswirken? | unklar | nein | Wahrscheinlich/ vermutlich | Ja, deutlich | 1 | 1
7
8
|  |  | Max. Punktzahl | Errreichte Punktzahl
|  | Strategischer Nutzen | 45 | 22
|  | Betroffenheit der Beschäftigten | 72 | 37
|  | Einschätzungen für die Betriebsratsarbeit | 54 | 27 | Wertung
|  | Gesamtwertung | 171 | 86 | 50.29%
|  | FAZIT: Soll/muss der BR tätig werden? | unklar | Beobachten! Der Betriebsrat kann erst mal schauen, wie sich die Dinge weiterentwickeln | Obacht! Der Betriebsrat sollte ein Auge auf die weitere Entwicklung haben und ggf. eingreifen. | Handeln! Der Betriebsrat ist gefragt, aktiv ins Geschehen einzugreifen!
2a) Sortierung - Variante 3: Nutzwertanalyse (Broschüre, S. 11)
HINWEISE zur Bearbeitung
Diese Tabelle dient dazu, die ersten Einschätzungen zu einzelnen Fragen rund um ein Projekt in eine Nutzwert-Analyse zu überführen. So lassen sich qualitative Einschätzungen und Bauchgefühl in Zahlen ausdrücken. Der Betriebsrat geht dazu die Fragen durch und schaut, welche Bedeutung er den einzelnen Fragestellungen beimisst. Die entsprechende Gewichtung trägt er als Zahl zwischen "0" und "3" in die entsprechende Zelle ein (Beispiel Staplerleitsystem: Bedeutung der Frage 1 - Eintragung in Zelle "I4"). Anschließend geht er die Fragen und durch und gibt eine Einschätzung zu den Fragen ab. Die dazu passende Zahl (0, 1, 2, 3) trägt er je nach gefundener Einschätzung in die entsprechende Zelle ein (Beispiel Staplerleitsystem: Einschätzung zur Frage 1 - Eintragung in Zelle "J4"). Wer mag, kann darüber hinaus eine kurze Anmerkung in die Tabelle schreiben und z.B. damit begründen, warum er die jeweiligen Werte gewählt hat (Beispiel Staplerleitsystem: Anmerkungen zur Frage 1 - Eintragung in Zelle "K4"). Schließlich kann der Betriebsrat in Zelle "F36" schauen um eine Gesamtwertung zu erhalten.
Note on I4: Inger Korflür: Einfach je nach Einschätzung die betreffende Zahl eingeben
Note on J4: Inger Korflür: Einfach je nach Einschätzung die betreffende Zahl eingeben

## 2b) Sortierung Projektthemen
Planung von Projektbegleitungen durch den Betriebsrat
Projekte
Ausschuss z.B. für | Projekt Staplerleitsystem | Projekt 2 | Projekt 3
Arbeitsschutz | X | x | X
Personal | X |  | x
IT/ Datenschutz | X | X
2b) Sortierung - Projektthemen und Ausschussarbeit (Broschüre, S. 12 )
HINWEISE zur Bearbeitung
Diese Tabelle dient der Planung der projektbegleitenden Aktivitäten durch den Betriebsrat. Zunächst geht es hier um die Zuordnung von Ausschüssen zu Projekten. Leitfrage: Welche Ausschüsse sind in das Projekt einzubeziehen?

## 2c) Planung
Planung von Projektbegleitungen durch den Betriebsrat
Projekt | Kurzbeschreibung |  |  | Angesprochene Ausschüsse | [6 empty] | Besetzung des Projekt-Teams
|  | Ziele der Begleitung durch BR | Anstehende Aufgaben | Betriebs- ausschuss | Wirtschafts- ausschuss | Arbeits- und Gesundheits- schutz | EDV/ Datenschutz | Personal | Arbeitszeit | Arbeitssicherheit
Projekt 1 | xyz |  |  |  |  | x | x |  | x |  | Name 1, Name 2
Projekt 2 | abc |  |  |  | x |  | x | x |  | x | Name 1, Name 2
Beteiligungsschritt | Ziel |  |  | Vorgehen | Unterstützung durch IG Metall | Hilfsmittel | Termin | Info/ Absprache GF
Befragung | Erkenntnisse zu Sachständen (wo passiert was im Projekt, wo drückt der Schuh?) |  |  | Erstellung einer Befragung, Abstimmung wer macht was, Zeitplanung etc. |  | z.B. Eintrittskarte zur Mitbestimmung
2b) Planung der Betriebsratsarbeit (Broschüre, S. 12 )
HINWEISE zur Bearbeitung
Diese Tabelle dient der personenbezogenen Planung der projektbegleitenden Aktivitäten durch den Betriebsrat. Hier um die Zuordnung von Betriebsräten zu Projekten. Leitfrage: Wie besetzt der Betriebsrat sein Projektteam?

## 3a) Verortung- Beteiligte
3a) Verortung: Wo sind Betroffene und wen wollen wir beteiligen? (Broschüre, S. 13 )
Projekt: Staplerleitsystem
[6 empty] | nach der Einführung |  |  |  | während der Einführung
Nr. | Abteilung (oder Werk) | Organisations-grad | Führungskraft für den Betriebsrat gut ansprechbar? | Anzahl Beschäftigte | Betroffene Tätigkeiten | Direkte Anwender |  | Indirekt Beteiligte |  | Mitglieder im Projektteam |  | Anmerkung
[6 empty] | Anzahl Beschäftigte? | Wen beteiligen? | Anzahl Beschäftigte? | Wen beteiligen? | Anzahl Beschäftigte? | Wen beteiligen?
1 | Logistik |  |  | 25 |  | 10 | Huber, Hoffmann |  |  | 3 | Werner, Schulte, Arp
2 | Montage |  |  | 120 |  |  |  | 50 | Haubenstein | 1 | de Vos
3 | Produktion |  |  | 398 |  |  |  | 398 | Böter | 1 | Dierke
4 | Service |  |  | 45
5 | Administration |  |  | 21 |  |  |  |  | Jansen
6 | IT |  |  | 5 | [5 empty] | 2 | Müller, Schulze
7 | Musterbau |  |  | 9
8 | Personal |  |  | 3
3a) Verortung: Wo sind Betroffene und wen wollen wir beteiligen? (Broschüre, S. 13 )
HINWEISE zur Bearbeitung
Diese Tabelle dient der Planung der Beteiligung von Beschäftigten zur Einschätzung der jeweilige Arbeitsbedingungen in den angesprochenen Abteilungen sowie von etwaigen Folgen/Auswirkungen des betreffenden Projektes. Leitfragen: Wie viele Beschäftigte arbeiten in den betreffenden Bereichen? Wen sollen wir in welcher Phase einbeziehen?

## 3b) Beteiligung Beschäftigte
3b) Beteiligung - DAVOR: Wie werden die Arbeitsbedingungen VOR dem Projekt eingeschätzt? (Broschüre, S. 15 ) |  |  |  | 3b) Beteiligung - Einschätzungen zur möglichen Wirkung des Projektes. Wie werden die Arbeitsbedingungen nach Einführung sein? (Broschüre, S. 15 )
Abteilung | Logistik | Staplerleitsystem |  | Abteilung | Logistik | Staplerleitsystem
DAVOR: Wie werden die Arbeitsbedingungen VOR dem Projekt eingeschätzt? |  |  |  | Einschätzung zur Wirkung des Projektes: Wie werden die Arbeitsbedingungen nach Einführung sein?
Einzelne Aspekte von Arbeitsbedingungen | Typische Leitfragen | DAVOR | Anmerkungen/ Erläuterungen |  | Einschätzung der Arbeitsbedingungen durch/ nach Umsetzung des Projektes |  | Anmerkungen/ Erläuterungen
Arbeitsplatzsicherheit | Wie ist es um die Sicherheit der Arbeitsplätze bestellt? | 2 | Wir stehen gut da | Arbeitsplatzsicherheit | 2 |  | Keine Veränderung, hängt von anderen Faktoren ab
Betriebliche Prozesse | Wie gut funktionieren die Prozesse in der Abteilung? | 1 | Extrem chaotisch | Betriebliche Prozesse | 1 |  | wirkt sich wohl eher positiv aus
Anforderungsgerechte Qualifikation | Wie gut passen die Qualifikationen zu den Arbeitsanforderungen? | 0 | learning by doing klappt nicht | Anforderungsgerechte Qualifikation | 0 |  | Wir haben während des Einführungsprozesses genau das gelernt, was wir brauchen
Persönliche Entwicklungsmöglichkeiten | Wie gut sind persönliche Entwicklungschancen und -angebote für Beschäftigte? | 2 | Ist ein positives Thema | Persönliche Entwicklungsmöglichkeiten | 2 |  | Wir haben Sachen gelernt, die man woanders im Betrieb auch brauchen kann
Entgeltsituation | Wie ist es um die Fairness der Entgeltsituation bestellt? | 0 | einigermaßen fair | Entgeltsituation | 0 |  | Keine Veränderung, hängt von anderen Faktoren ab
Arbeitsergonomie | Wie gut bemüht sich das Unternehmen um eine gute Arbeitsergonomie? | -2 | Hebearbeiten, Probleme mit EDV | Arbeitsergonomie | -2 |  | System ist noch schwierig zu bedienen. Hebearbeiten trotzdem schwer
Arbeitszeitsituation | Wie gut wird auf die Vereinbarkeit von beruflichen und privaten Anforderungen der Beschäftigten geachtet? | 0 | Oft Überstunden | Arbeitszeitsituation | 2 |  | Wird Druck raus nehmen
Gesundheitsschutz | Wie gut wird auf den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz geachtet? | 1 | Einige Maßnahmen getroffen | Gesundheitsschutz | 2 |  | Wird sich verbessern, weil Hebevorgänge wegfallen
Psychische Belastungssituation | Wie gut wird auch auf die psychische Belastungssituation der Beschäftigten geachtet? | -2 | Unglaublich viel Stress | Belastungssituation | -2 |  | Das System hilft besser, die Arbeit zu planen. Weniger Stress
Beteiligungskultur | Wie gut werden Beschäftigte an der Gestaltung von Veränderungsprozessen beteiligt? | -1 | Werden eher nicht gefragt | Beteiligungskultur | 1 |  | Waren am Projekt beteiligt, daher besser
Abteilung | Produktion | Staplerleitsystem |  | Abteilung | Produktion | Staplerleitsystem
DAVOR: Wie werden die Arbeitsbedingungen VOR dem Projekt eingeschätzt? |  |  |  | Einschätzung zur Wirkung des Projektes: Wie werden die Arbeitsbedingungen nach Einführung sein?
Einzelne Aspekte von Arbeitsbedingungen | Typische Leitfragen | DAVOR | Anmerkungen Situation vorher |  | Wirkung des Projektes |  | Anmerkungen Situation durch das Projekt
Arbeitsplatzsicherheit | Wie ist es um die Sicherheit der Arbeitsplätze bestellt? | 111 |  | Arbeitsplatzsicherheit
Betriebliche Prozesse | Wie gut funktionieren die Prozesse in der Abteilung? |  |  | Betriebliche Prozesse
Anforderungsgerechte Qualifikation | Wie gut passen die Qualifikationen zu den Arbeitsanforderungen? |  |  | Anforderungsgerechte Qualifikation
Persönliche Entwicklungsmöglichkeiten | Wie gut sind persönliche Entwicklungschancen und -angebote für Beschäftigte? |  |  | Persönliche Entwicklungsmöglichkeiten
Entgeltsituation | Wie ist es um die Fairness der Entgeltsituation bestellt? |  |  | Entgeltsituation
Arbeitsergonomie | Wie gut bemüht sich das Unternehmen um eine gute Arbeitsergonomie? |  |  | Arbeitsergonomie
Arbeitszeitsituation | Wie gut wird auf die Vereinbarkeit von beruflichen und privaten Anforderungen der Beschäftigten geachtet? |  |  | Arbeitszeitsituation
Gesundheitsschutz | Wie gut wird auf den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz geachtet? |  |  | Gesundheitsschutz
Belastungssituation | Wie gut wird auch auf die psychische Belastungssituation der Beschäftigten geachtet? |  |  | Belastungssituation
Beteiligungskultur | Wie gut werden Beschäftigte an der Gestaltung von Veränderungsprozessen beteiligt? |  |  | Beteiligungskultur
HINWEISE zur Bearbeitung - Diese Mappe 3b) enthält zwei Tabellen. |  |  |  | HINWEISE zur Bearbeitung
1. Einschätzungen von Arbeitsbedingungen in den betreffenden Abteilungen/ Bereichen VOR Projekteinführung Hier kann der Betriebsrat für verschiedene Abteilungen/ Bereiche Einschätzungen zu insgesamt 10 einzelnen Thema von den Beschäftigten einholen. Er kann sich die vom ihm zu Beteiligung ausgesuchten Beschäftigten z.B. in einen Workshop holen und sie um eine gemeinschaftlich getroffene Einschätzung bitten. Zu den einzelnen Themen sind anhand der typischen Leitfragen Einschätzungen von "-2/sehr schlecht" bis hin zu "+2/ sehr gut" in die entsprechende Zelle (Beispiel Staplerleitsystem: Einschätzung zu Arbeitsplatzsicherheit in der Logistik in Zelle "D11" eintragen. Dies kann für jede/n Abteilung/ Bereich wiederholt werden, indem die Tabellen kopiert werden und die Bezeichnung der/des Abteilung/ Bereiches eingetragen wird. |  |  |  | 2. Einschätzungen zur Wirkung des Projektes Auch hier kann der Betriebsrat für verschiedene Abteilungen/ Bereiche Einschätzungen zu insgesamt 10 einzelnen Thema von den Beschäftigten einholen. Allerdings geht es hier um eine Abschätzung der möglichen Wirkung des Projektes. Er kann dazu die ausgesuchten Beschäftigten anhand der typischen Leitfragen Einschätzungen zur Wirkung einholen - auch hier von "-2/sehr schlecht" bis hin zu "+2/ sehr gut" in die entsprechende Zelle (Beispiel Staplerleitsystem: Einschätzung zur Wirkung auf die Arbeitsplatzsicherheit in der Logistik in Zelle "I11" eintragen. Dies kann auch hier für jede/n Abteilung/ Bereich wiederholt werden, indem die Tabellen kopiert werden und die Bezeichnung der/des Abteilung/ Bereiches eingetragen wird. TIPP: Nachdem das Projekt durchgeführt wurde, kann natürlich seine Wirkung durchaus noch einmal abschließend bewertet werden und mit den Arbeitsbedingungen vor Projekteinführung verglichen werden.
Note on D11: Inger Korflür: Einfach je nach Einschätzung die betreffende Zahl eingeben
Note on I11: Inger Korflür: Einfach je nach Einschätzung die betreffende Zahl eingeben
Note on D32: Inger Korflür: Einfach je nach Einschätzung die betreffende Zahl eingeben
Note on I32: Inger Korflür: Einfach je nach Einschätzung die betreffende Zahl eingeben